## 【別紙５】看護部
部署別行動計画 【部署】 看護部 | [6 empty] | 【別紙５】
実施事項
|  | 全体行動計画との対応 |  | 実施内容 |  | 対応終了時期 | 備考
|  | (No) | (項目) | (ﾁｪｯｸ)
通常時 |  | 1 | 事前準備 | □ | 新型インフルエンザ等対応の部署別行動計画を策定する
|  |  |  | □ | 部署別行動計画の部内周知徹底
|  |  |  | □ | 他科へ振替する業務の手順書作成 |  | 事前作成可能な範囲を作成しておく
|  |  |  | □ | 都内感染期の外来、病棟での患者配置計画
海外発生期 | 海外発生期 | 2 | 都内感染期対応の再確認 | □ | 出勤可能性の再調査 |  | 夜勤専従勤務の可、不可も調査
|  |  |  | □ | 患者のA,B,Cレベル分け |  | 診療部と連携
□
□
□
国内発生早期 | 国内発生早期 |  |  | □ | C、B患者への事前説明。退院までの予定説明 |  | 患者、患者家族への説明
□
| 都内発生早期 |  | 新型インフルエンザ等患者の看護 | □ | PPEの着用開始
□
□
都内感染期 都内感染期 |  |  |  | □
| 都内感染期(ピーク50%） |  | 業務縮小 | □ | 業務縮小の開始時期、終了時期の検討 | 小康期まで継続
|  |  |  | □ | 業務縮小の優先度確認 | 小康期まで継続 | どの業務から削減を行うのか検討
|  |  |  | □ | 連絡会への出席 | 小康期まで継続 | 病院全体の行動計画の再確認、報告
|  |  | 要員確保対策 | □ | 短時間勤務の許容、日勤、夜勤専従への勤務体制変更の検討 | ピーク100% | ピーク100%ピーク時までに計画
|  |  | 他科への業務振替 | □ | 業務振替の開始時期、終了時期の検討 | 小康期まで継続
|  |  |  | □ | 業務振替の優先度確認 | 小康期まで継続
|  |  |  | □ | 他科への業務引き継ぎ | 小康期まで継続 | OJTを通じて振替
|  |  | C患者縮小 | □ | C患者の退院 | ピーク50%中
|  |  | B患者退院準備 | □ | B患者退院までの予定作成 | ピーク50%中
|  |  |  | □ | B患者、患者家族への退院予定の説明 | ピーク50%中
| 都内感染期 (ピーク100%） |  | B患者縮小 | □ | B患者の退院 | ピーク100% | ピーク時にはB患者数0を目標とする
|  |  | 勤務体制変更 | □ | 看護部勤務体制の変更。 | 小康期まで継続 | 夜勤専従、時短勤務体制への移行 早期変更もあり得る
| 小康期 |  | 縮小業務の再開検討 | □ | 再開する縮小・振替業務の検討
|  |  | 業務振替の終了 | □ | 業務振替の終了（看護部での業務再開）
|  |  | 通常勤務体制への移行 | □ | 看護部勤務体制を通常勤務体制へ戻す
|  |  | 縮小業務の再開 | □ | 縮小業務の再開
|  |  | 対応総括 | □ | 新型インフルエンザ等対応実績の振り返り
□